**Администрация Белоярского городского**

**поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «17» января 2018 г. | р.п. Белый ЯрВерхнекетского районаТомская область | № 29 |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»**

(в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

*Во исполнение Федерального* *закона* *от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2017 года № 317а «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 – 2022 годы», в соответствии с постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 13 января 2014 года № 002 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,*

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Смыченко Н.Ю.

8 (38258) 2-10-63\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дело-2, УФ-1, ОСЭР-1, Адм. района-1, Николаенко-1, зам. Главы поселения-1.

Приложение

к постановлению Администрации Белоярского городского поселения

от «17» января 2018г. № 29

**Муниципальное образование Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы:**

**программа реализуется в 2018-2022 годах на основании**

**постановления Администрации Белоярского городского поселения**

**№ 29 от 17 января 2018 года**

**2018**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»**

(в ред. постановления от 18.12.2018 № 851)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы |
| Основание для разработки программы  | Постановление Администрации Белоярского городского поселения от 25.10.2017 № 661 «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»  |
| Заказчик программы  | Администрация Белоярского городского поселения |
| Разработчик программы  | Администрация Белоярского городского поселения |
| Куратор программы  | Заместитель Главы Белоярского городского поселения |
| Исполнители программы  | Администрация Белоярского городского поселения |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2018-2022 |
| Цели программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение». Повышение уровня и качества жизни населения на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» |
| Основные задачи программы  | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Белоярское городское поселение»;2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение», включая объекты, находящиеся в частной собственности;3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Белоярское городское поселение» |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации (тыс.руб.)  | Источники | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | ФБ (по согла-сованию) | 5790,5 | 456,5 | 1333,5 | 1333,5 | 1333,5 | 1333,5 |
|  | ОБ (по согла-Сованию) | 1967,5 | 93,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 |
|  | РБ (по согла-сованию) | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | Бюджет по-селения | 60,3 | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|  | Внебюдж.Источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего поисточникам | 7863,3 | 569,3 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 |
| Ожидаемые конечные результаты программы  | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика р.п. Белый Яр и наиболее посещаемой территории общего пользования Белоярского городского поселения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Контроль за исполнением программы  | Общий контроль за ходом исполнения муниципальной программы осуществляет куратор – заместитель Главы Белоярского городского поселения. Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик программы – Администрация Белоярского городского поселения |

**ВВЕДЕНИЕ**

Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая вторую по величине площадь среди районов Томской области.Белоярское городское поселение расположенов центральной части Верхнекетского района. Его северная граница проходит по левобережью реки Кеть, восточная и южная граница - по границам кварталов лесхоза «Виссарионов бор», западная - по озеру Безымянному до впадения в реку Кеть. Площадь поселения составляет 11795,06 га.

По числу жителей Белоярское городское поселение является наиболее крупным поселением на территории Верхнекетского района, а его административный центр - рабочий поселок Белый Яр - самым крупным по числу жителей населенным пунктом района.

Экономика муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области представлена отраслями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая промышленность, личное подсобное хозяйство, торговля. Доминирующая отрасль - лесная промышленность.

Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвленную социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры, образования и здравоохранения, предоставляющих широкий спектр услуг в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и досуга дает возможность для развития человеческого потенциала населения Белого Яра.

По состоянию на 01.01.2018 года население Белоярского городского поселения Верхнекетского района составляет 8370 человек. Численность работающего населения составляет 5810 человек (это 68,6 % от всего населения). Численность пенсионеров 2913 человек (34,4 % от численности всего населения). Численность детей и подростков (от 0 до 18 лет) 1927 человек (22,7% от численности всего населения). За 2016 год родилось 242 человек, умерло - 242 человек. Естественная прибыль (убыль) населения составила 0 человек. Миграционная убыль населения за 2016 год составила 197 чел. (прибыло в поселение 516 человек, убыло — 713 человек).

Белый Яр, как населенный пункт, образован в 1930 году и имел статус «село». Решением Томского облисполкома от 14.10.1961 № 320 Белый Яр поменял статус с "село" на "рабочий поселок". В настоящее время рабочий поселок Белый Яр является административным центром Верхнекетского района.

На территории Белоярского городского поселения расположено 119 магазинов, 3 автозаправочных станции, 1 торговый центр, ветеринарный кабинет, 4 пекарни, 6 кафе, 5 пунктов приема дикоросов.

Белоярское городское поселение имеет прямое железнодорожное сообщение с областным центром – г. Томск, железнодорожная станция «Белый Яр» расположена в 5 километров от Белого Яра, пассажирские перевозки Томск-2 – Белый Яр – Томск-2 осуществляются ежедневно.

Территория Белоярского городского поселения граничит с северной стороны с левым берегом реки Кеть (притоком Оби), речных вокзалов нет, имеется пристань возле обелиска, расположенного на берегу Кети. Ранее по реке Кеть осуществлялся сплав леса, но несколько лет назад он прекращен.

По территории Белоярского городского поселения дороги федерального значения не проходят. Ближайшая федеральная трасса – М52 проходит в городе Томске.

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории Белоярского городского поселения составляет 65,7 километров, из них с твёрдым покрытием – 17,3 километров. Имеется автодорога круглогодового действия Белый Яр – Колпашево, Белый Яр – Первомайское – Асино – Томск.

В собственности Белоярского городского поселения находится автодорог 10,7 километров, в том числе с твердым покрытием – 4,9 километров. До 2018 года планируется все дороги общего пользования оформить в муниципальную собственность.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

**Дворовые территории многоквартирных домов** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Общественное место** – территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

**Заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**Муниципальное образование** – Белоярское городское поселение, входящее в состав муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области.

**Управляющая организация** – организация (Управляющая компания (сокращенно УК, товарищество собственников жилья (сокращенно –ТСЖ), жилищно-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.), управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

**Общественная комиссия** – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2018-2022 годы», организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных организаций, политических партий и движений, иных заинтересованных лиц.

**Дизайн-проект благоустройства дворовой территории** – документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

**Формирование современной городской среды** – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории.

**Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области**

Приоритетными задачами социально-экономического развития муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области являются: повышение уровня комфортности и благоустройства дворовых территорий Белоярского городского поселения, в том числе их надлежащее содержание и благоустройство; повышение уровня благоустройства и надлежащее состояние мест массового отдыха (поселковых парков и площадей); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Белоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния поселения, формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

**Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории поселения и создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования Белоярского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Белоярского городского поселения; повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (поселковых парков и площадей); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Белоярского городского поселения; улучшение эстетического состояния поселения.

Предлагаемый к размещению минимальный перечень работ установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 и предусмотрен Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным в рамках государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12 декабря 2014 года № 490а.

Этим же Постановлением Правительства Российской Федерации и Порядком предусмотрен и дополнительный перечень работ на дворовых территориях.

**Глава 3. Перечень программных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году**

(в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дворовые территории** | **Виды выполненных работ** |
| Ул. Свердлова, д.16 | Установка игрового оборудования «Машина»Установка игрового оборудования «Море»Установка скамьиУстановка урны |
| **Общественные территории** | **Виды выполненных работ** |
| Озеро Светлое | Установка скамьиУстановка урныУстановка игрового оборудованияУстановка ограждения |

**Перечень планируемых программных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2019 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дворовые территории** | **Планируемые виды выполненных работ** |
| Ул. Таежная, д.1Б | - Оборудование спортивной площадки; - Установка скамеек; - Установка урн; - Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; - Оборудование автомобильных парковок; - Обеспечение освещения дворовой территории;- Оборудование площадки для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; |
| Ул. Таежная, д. 1В | Оборудование детской площадки; - Установка скамеек; - Установка урн; - Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; - Обеспечение освещения дворовой территории;- Оборудование площадки для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов; |
| Ул. 60 лет Октября, 2, 4, 6 | Оборудование детской площадки; - Установка скамеек; - Установка урн;- Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения; - Обеспечение освещения дворовой территории;- Ремонт дворовых проездов; |
| **Общественные территории** | **Планируемые виды выполненных работ** |
| «Детский парк» по ул. Геологов, 5 | Оборудование детской площадки; - Установка скамеек; - Установка урн;- Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения |

**Глава 4 Механизм реализации муниципальной программы**

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация Белоярского городского поселения.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

оборудование детских и спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 1% от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в настоящей муниципальной программе.

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды, утвержденного Постановлением Администрации Белоярского городского поселения от «14» марта 2017 года № 107.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается предложению, поступившему ранее.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Включение общественных территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении муниципальной территории общественного пользования в муниципальные программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Постановлением Администрации Белоярского городского поселения от «14» марта 2017 года № 107.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, Согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный и дополнительный перечни видов работ

по благоустройству дворовых территорий

(Томская область)

(в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
| 1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий |
| 1.1 | Ремонт дворовых проездов | кв. м | 1476,0 |
| 1.2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента | 17107,2 |
| 1.3 | Установка скамеек | шт. | 16450,0 |
| 1.4 | Установка урн | шт. | 4010,0 |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (основной) |
| 2.1 | Оборудование детских и спортивных площадок | Установка 1 элемента | 35161,8 |
| 2.2 | Оборудование автомобильных парковок | кв. м | 1933,1 |
| 2.3 | Озеленение территорий | кв. м | 319,5 |
| 2.4 | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | кв. м | 1600,0 |
| 2.5 | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | п. м | 8248,0 |
| 2.6 | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | кв. м | 2380,9 |
| 2.7 | Устройство пандуса | п. м | 6055,0 |
| 2.8 | Устройство водоотводных лотков | п. м | 2923,2 |

**Глава 5 Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить значительную часть обращений граждан Белого Яра о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Белоярского городского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется в 2018 году провести ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Свердлова, д.16, и ремонт общественной территории зоны отдыха на озере Светлое; в 2019 году – ремонт дворовых территорий по ул. Таежная, д. 1б, ул. Таежная, д. 1в, ул. 60 лет Октября, д. 2, 4, 6, а также оборудование общественной территории – детской площадки по ул. Геологов, 5. Общая площадь отремонтированных указанных дворовых территорий составит 14657 кв. метров. – *в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851*

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 98 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий; - *в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851*

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области.

В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается достичь следующих показателей, указанных в Приложении № 3 к программе.

Количество полностью благоустроенных дворовых территорий будет увеличено, а именно будет выполнен не только минимальный перечень работ (ремонт проездов, обеспечение освещения, установка малых архитектурных форм), но и по возможности проведены работы из дополнительного перечня, такие как установка контейнеров для мусора, оборудование детских, спортивных площадок, озеленение.

Также будет увеличено количество благоустроенных общественных территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Белоярского городского поселения осуществляется в соответствии:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

«Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169;

«Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр.

**Глава 6. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы**

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Администрацию Белоярского городского поселения, которая обеспечивает постоянное движение в сторону достижения показателей реализации программы.

Администрация Белоярского городского поселения осуществляет следующие функции:

1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий программы;

2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результатов на основе отчетности исполнителей программы;

3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в программу для своевременной корректировки;

4) принимает от исполнителей программы отчетность об исполнении мероприятий, освоении бюджетных средств и достижении результатов.

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на Ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского городского поселения и исполнителей программы.

Координация реализации мероприятий муниципальной программы возлагается на Общественную комиссию.

Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведение заседаний в открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения.

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации мероприятий муниципальной программы направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

**Глава 7 Оценка риска в ходе реализации муниципальной программы**

Бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по со финансированию настоящей программы, в том числе:

несоблюдение муниципальным образованием Верхнекетского района Томской области условий соглашений, заключенных с Департаментом архитектуры и строительства Томской области на получение субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области;

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по формированию современной городской среды.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов.

Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Правовые риски связаны с возможным изменением законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области, а также отсутствием необходимых подзаконных актов в таких сферах, как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельности.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1) активная работа и вовлечение органов государственной власти Томской области, высших должностных лиц муниципального образования Верхнекетского района, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;

2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству;

3) реализация в муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

4) получение муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области субсидии на благоустройство из средств федерального бюджета и областного бюджета Томской области;

5) формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

6) установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц Администрации Белоярского городского поселения за нарушение условий соглашений;

7) создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.

**Глава 8 Конечные результаты и оценка эффективности**

(в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

Ожидаемые конечные результаты.

В результате реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области к концу 2022 года будут достигнуты следующие показатели:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 98%, увеличение площади благоустроенных дворовых территорий;

обеспечение в 2022 году доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня 98% от всех дворовых территорий многоквартирных домов на территории Белого Яра;

обеспечение благоустройства до 2022 года не менее 3 общественных территорий;

увеличение до 2022 года доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня 98%;

увеличение в 2022 году площади благоустроенных общественных территорий до 24238,7 тыс. кв. м;

обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, 1% от сметной стоимости;

обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 1% от сметной стоимости;

обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, 1% от сметной стоимости;

обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории в объеме, равном 1% от сметной стоимости.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее-заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора, покраска, озеленение территории, посадка деревьев) и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если уполномоченным государственным органом Томской области принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если уполномоченным государственным органом Томской области принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном уполномоченным государственным органом Томской области.

2. ПОРЯДОК ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО

УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

4. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с государственной программой "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (далее - Государственная программа).

5. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с Государственной программой.

Организация трудового участия, в соответствии с Государственной программой, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

6. Трудовое и (или) финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Документальное подтверждение трудового и (или) финансового участия представляется в Администрацию Белоярского городского поселения (далее – Администрация поселения) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

3. УСЛОВИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

7. На основании того, что уполномоченным государственным органом Томской области предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае включения заинтересованными лицами в состав работ по благоустройству дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый уполномоченной Администрацией поселения организацией (далее- уполномоченная организация) в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейства, для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

8. Объем денежных средств заинтересованных лиц при выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню составляет не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

9. Уполномоченная организация ежемесячно до 3-го числа перечисляет поступившие денежные средства заинтересованных лиц в доход бюджета Белоярского городского поселения по коду бюджетной классификации: 920 207 05030 13 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений».

10. Уполномоченная организация обеспечивает:

1) ведение учета поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

2) представление в Администрацию поселения ежемесячно до 4-го числа информации о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц с указанием адресов многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и о внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Порядка.

11. Администрация поселения ежемесячно до 5-го числа обеспечивает:

1) направление указанной в подпункте 2 пункта 10 настоящего Порядка информации в адрес Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной постановлением администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017 №106 (далее – Общественная комиссия);

2) опубликование указанной в подпункте 2 пункта 10 настоящего Порядка информации в этот же срок на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12. Расходование целевых средств заинтересованных лиц, поступивших в доход бюджета Белоярского городского поселения, осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА

13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля в Белоярском городском поселении.

14. Администрация поселения направляет информацию о целевом расходовании средств Общественной комиссии до 25 декабря текущего года.

15. Администрация поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

**ПОРЯДОК**

**РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И**

**УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ**

**ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

**ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандусов, устройство водоотводных лотков.

II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее - МКД);

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

4. Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

5. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

6. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

7. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Белоярского городского поселения (далее - Администрация). Администрация в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", созданной постановлением Администрации Белоярского городского поселения от «14» марта 2017 года № 106 (далее - Общественная комиссия).

8. Администрация обеспечивает подготовку дизайн-проекта.

III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.

10. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания подлежит размещению на официальном сайте администрации Белоярского городского поселения в сети "Интернет" (далее - портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

11. Администрация обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

12. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в Общественную комиссию.

13. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний) либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

14. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрации.

Администрация подготавливает и обеспечивает подписание постановления Администрации Белоярского городского поселения об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах (далее - Постановление).

15. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются Управляющим делами Администрации Белоярского городского поселения на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания Постановления.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории Белоярского городского поселения на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 20 | 20 | - | - | - |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | - | -- | - | - | - |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 14,4 | 14,4 | - | - | - |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 80 | 80 | - | - | - |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 80 | 80 | - | - | - |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы

(в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок**  | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)**  | **Основные направления реализации**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заседание Общественной комиссии по вопросу по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Белоярского городского поселения | Март 2018 | Согласование дизайн-проектов общественной территории – зоны отдыха на озере Светлое и дворовой территории по ул. Свердлова, 16 |  Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |
| Утверждение дизайн-проектов в рамках реализации муниципальной программы 2018-2022 годов на 2018 год | Администрация Белоярского городского поселения | Март 2018 | Постановление Администрации Белоярского городского поселения «Об утверждении дизайн-проектов в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2018-2022 годы» на 2018 год" | Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |
| Разработка и утверждение сметной документации по выполнению работ благоустройства дворовой и общественной территорий в 2018 году | МАУ «Инженерный центр» совместно с Администрацией Белоярского городского поселения | Июнь 2018 | Объявление конкурсов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова, 16 и общественной территории на озере Светлое | Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |
| Обсуждение результатов выполненных работ по благоустройству территорий в 2018 году в рамках муниципальных контрактов | Общественная комиссия по обеспечению реализации проекта  | Август 2018 | Устранение недостатков (при наличии) выполненных работ в рамках исполнения муниципальных контрактов. Приемка и открытие объектов благоустройства | Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |
| Внесение изменений в муниципальную программу на 2018-2022 годы в связи с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и ИП, утвержденным приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 15.06.2017. Обсуждение поступающих предложений граждан о включении в программу благоустройство общественных и придомовых территорий | Администрация Белоярского городского поселения Общественная комиссия | Сентябрь 2018 | Определить объекты благоустройства и перечень предлагаемых работ в рамках муниципальной программы на 2019 год, с учетом поступающих предложений граждан о включении общественных и придомовых территорий в программу на 2019 и последующие годы | Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |
| Утверждение дизайн-проектов общественной и придомовой территорий в рамках реализации муниципальной программы 2018-2022 годов на 2019 год | Администрация Белоярского городского поселения | Октябрь 2018 | Постановление Администрации Белоярского городского поселения «Об утверждении дизайн-проектов в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2018-2022 годы» на 2018 год" | Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |
| Разработка и утверждение сметной документации по выполнению работ благоустройства общественной и придомовой территорий в 2019 году | МАУ «Инженерный центр» совместно с Администрацией Белоярского городского поселения | Октябрь 2018 | Подготовить изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» в связи с включением объектов благоустройства в 2019 году | Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |
| Утвердить изменения в муниципальную программу 2018-2022 годов в связи с включением в программу объектов благоустройства в 2019 году | Администрация Белоярского городского поселения | Октябрь 2018 | Постановление о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» | Увеличение площади благоустроенных территорий муниципального образования |

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы (в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы  |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы» | всего в том числе: | Федеральный ОбластнойРайонныйБюджет поселения | 920920920920 |  0503050305030503 |  2518045550251804555025180455508950100000 | 244244244244 | 5790,51967,545,060,3**7863,3** |
| Администрация Белоярского городского поселения – ответственный исполнитель, муниципальный заказчик  |  |   |   |   |   | 60,3 |
| Администрация Верхнекетского района - соисполнитель |  |   |   |   |   | 45,0 |

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" (в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО, тыс. рублей |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 12 |  |  |  |  | Муниципальная программа "Формирование современного городской среды муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области | Всего | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Администрация Белоярского городского поселения | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 112,5 |
| 12 | 00 | 01 | 0 | 0 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Администрация Белоярского городского поселения | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 12 | 00 | 02 | 0 | 0 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Администрация Белоярского городского поселения | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 12 | 00 | 03 | 0 | 0 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Белоярского городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" (в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| МП | Пп | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 12 |  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области | Всего бюджет для реализации программы | 7863,3 | 569,3 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 | 1823,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 60,3 | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| бюджет Томской области | 1967,5 | 93,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 | 468,5 |
| бюджет Верхнекетского района | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Федеральный бюджет | 5790,5 | 456,5 | 1333,5 | 1333,5 | 1333,5 | 1333,5 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы" (в ред. постановления от «18» декабря 2018 № 851)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых и общественных территорий на территории муниципального**

**образования «Белоярское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовых и общественных территорий | Площадькв.м. |
| наименование области, района | наименование муниципального района (городского округа) | наименование сельского (городского) поселения | населенный пункт | Дворовая/общественная территория |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |  | Итого | x | x | x | 219712,0 |
| 1 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Таежная, 10а | 1531,0 |
| 2 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Октябрьская, 1 | 2150,0 |
| 3 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Октябрьская, 5 | 1417,0 |
| 4 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Чапаева, 2 | 2394,0 |
| 5 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Кирова, 2б | 1955,0 |
| 6 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Кирова, 5 | 2221,0 |
| 7 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Кирова, 3 | 1445,0 |
| 8 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Таежная, 44 | 3186,0 |
| 9 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Таежная, 2 | 1770,0 |
| 10 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Таежная, 1 | 1757,0 |
| 11 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Вокзальная, 11 | 2096,0 |
| 12 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Вокзальная, 13 | 711,0 |
| 13 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Вокзальная, 14 | 5654,0 |
| 14 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Вокзальная, 15 | 3544,0 |
| 15 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Вокзальная, 20 | 2211,0 |
| 16 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Вокзальная, 12 | 928,0 |
| 17 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Вокзальная, 10 | 2053,0 |
| 18 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Гагарина, 108 | 5597,0 |
| 19 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Гагарина, 110; ул. Чкалова, 101 | 11914,0 |
| 20 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Чкалова, 18 | 1871,0 |
| 21 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | пер. Банковский, 9а | 2400,0 |
| 22 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Гагарина, 85; ул. Гагарина, 87 | 8730,0 |
| 23 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Свердлова, 16 | 3574,0 |
| 24 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Свердлова, 14 | 4751,0 |
| 25 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | пер. Банковский, 4 | 1469,0 |
| 26 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Гагарина, 56 | 1025,0 |
| 27 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Свердлова, 26 | 1632,0 |
| 28 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Свердлова, 25а | 3941,0 |
| 29 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Советская, 1б | 2097,0 |
| 30 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Советская, 1г | 5502,0 |
| 31 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Космонавтов, 4; ул. Космонавтов, 6, ул. Таежная, 1в | 7419,0 |
| 32 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Космонавтов, 5 | 2502,0 |
| 33 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Космонавтов, 10 | 2926,0 |
| 34 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Космонавтов, 3 | 9355,0 |
| 35 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Таежная, 1б | 3651,0 |
| 36 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Российская, 1 | 14375,0 |
| 37 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Мира, 19 | 3244,0 |
| 38 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Интернациональная, 20 | 2814,0 |
| 39 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Мира, 15 | 2033,0 |
| 40 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Кирова, 50 | 2149,0 |
| 41 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Кирова, 53 | 3853,0 |
| 42 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Комсомольская, 20; ул. Комсомольская, 22 | 4116,0 |
| 43 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Октябрьская, 6 | 2714,0 |
| 44 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Октябрьская, 4; ул. Октябрьская, 2а; ул. Октябрьская, 2 | 5653,0 |
| 45 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Рабочая, 74; ул. Чапаева, 75 | 5435,0 |
| 46 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. 1 Луговой проезд, 1 | 2217,0 |
| 47 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | пер. Железнодорожный, 17 | 2240,0 |
| 48 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. 60 лет Октября, 2; ул. 60 лет Октября, 4; ул. 60 лет Октября, 6 | 7569,0 |
| 49 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Горького, 3, ул. Горького, 5; ул. Горького, 7; ул. Советская, 14; ул. Советская, 16; ул. Советская, 18; | 18472,0 |
| 50 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | ул. Свердлова, 30 | 4892,0 |
| 51 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | Памятник Победы на р. Кеть | 3906,0 |
| 52 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | Площадь РЦКД | 2212,0 |
| 53 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | р.п. Белый Яр | Территория оз. Светлое | 14439,0 |
| 54 | Томская область | Верхнекетский район | Белоярское городское поселение | Р.п. Белый ЯрУл. Геологов 5 | Детский парк  | 1546,0 |