Администрации Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «10» августа 2011 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | №088 |
| --- | --- | --- |

О разработке комплексной программы социально-экономического развития  Белоярского городского поселения на 2012-2016 годы с прогнозом до 2020 года

Для разработки комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2012-2016 годы с прогнозом до 2020 года (далее Программа),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

| 1. | Создать рабочую группу по разработке Программы в составе согласно приложению №1. |
| --- | --- |
| 2. | Утвердить календарный график работы над Программой согласно приложению №2. |
| 3. | Вынести проект Программы на рассмотрение Совета Белоярского городского поселения в феврале 2012 года. |
| 4. | Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |

Глава  Белоярского городского поселения                                              В.Л. Минеев

Никиташ

2-27-73

_____________________________________________________________________________

Дело-2, бухгалтерия-1, членам рабочей группы

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Белоярского городского поселения

от     «10» августа 2011г.  №088

СОСТАВ

рабочей группы по разработке комплексной Программы

социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2012-2016 годы с прогнозом до 2020 года

| Ф.И.О. | Наименование должности |  |
| --- | --- | --- |
| Пономарева М.Г. | Зам.Главы Белоярского городского поселения | Председатель группы |
| Луговская О.А. | Управляющий делами |  |
| Никиташ В.А. | Ведущий специалист по финансам |  |
| Вялова М.Ю. | Специалист |  |
| Щепин С.В. | Ведущий специалист |  |
| Шалева С.А. | Специалист 1 категории |  |
| Селезнёва Л.А. | Специалист 2 категории |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Белоярского городского поселения

от «10»  августа 2011г.  №088

Календарный график работы

над комплексной Программой социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2012-2016 годы

с прогнозом до 2020 года

| Наименование работ | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап |
| Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием определенных разделов, подразделов комплексной программы | до 20 августа 2011 г. | Пономарёва М.Г. |
| Этап формирования информационной базы |
| Сбор статистической информации, информации органов ФНС, ПФ и т.д. по вопросам развития экономики и социальной сферы поселения за последние пять лет | до 10 сентября 2011 г. | Никиташ В.А. |
| Сбор информации об имеющемся ресурсном потенциале поселения | до 20 сентября 2011г. | члены рабочей группы |
| Этап разработки проекта Программы |
| Анализ социально-экономического развития поселения и комплексная оценка уровня социально-экономического развития поселения | до 1 октября 2011 г. | члены рабочей группы |
| SWOT-анализ конкретных преимуществ и проблем поселения | до 1 октября 2011 г. | члены рабочей группы |
| Постановка целей и задач для достижения главной цели. Ранжирование целей и задач. | до 10 октября 2011 г. | члены рабочей группы |
| Оценка соответствия целей и задач Программы социально-экономического развития поселения целям и задачам Стратегии развития Верхнекетского района до 2020 года | до 20 октября 2011 г. | члены рабочей группы |
| Разработка разделов Программы: концепции, долгосрочного, среднесрочного и годового планов, формирование перечня инвестиционных проектов | до 1 ноября 2011 г. | члены рабочей группы |
| Расчет объемов финансирования и определение источников финансирования Программы, оценка ожидаемых эффектов от реализации Программы | до 10 ноября 2011 г. | члены рабочей группы |
| Разработка системы мониторинга Программы | до 15 ноября 2011 г. | члены рабочей группы |
| Этап утверждения Программы |
| Презентация проекта Программы, обсуждение Программы | до 10 декабря 2011 г. | Пономарева М.Г. |
| Направление проекта Программы на рассмотрение на Совет Белоярского городского поселения | До 30 декабря 2011 г. | Пономарева М.Г. |
| Рассмотрение проекта Программы на публичных слушаниях | Январь 2012 г. | Пономарева М.Г. |
| Утверждение Программы Советом Белоярского городского поселения | Февраль 2011г. | Пономарева М.Г. |