Приложение

к распоряжению

Администрации Белоярского

городского поселения

от « 15 » декабря 2015 г. № 76

План

работы Администрации Белоярского городского поселения на 2016 год

| I. Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением бюджета |
| --- |
| 1. | Сбор сведений для составления проекта бюджета на 2017 год | До 01.07.2016 | Никиташ В.А. |
| 2. | Составление бюджета на 2017 год | Июль-октябрь | Никиташ В.А. |
| 3. | Отчет об исполнении бюджета за 2015 год | Февраль | Никиташ В.А. |
| 4. | Отчет об исполнении бюджета 2016 год | Апрель, июль, октябрь | Никиташ В.А. |
| 5. | Корректировка бюджета | Февраль, июнь, сентябрь, декабрь | Никиташ В.А. |
| 6. | Сдача документов в архив | февраль | Уразова Н.А. |
| 7. | Работа комиссии по поступлениям налоговых доходов, доходов от аренды имущества | Март, июнь, сентябрь, декабрь | Никиташ В.А. Шалева С.В. Демерзова Н.Г. |
| 8. | Подготовка документов на межведомственную комиссию по вопросам платежей в бюджет | Март, июнь, сентябрь, декабрь | Никиташ В.А Шалева С.В. Демерзова Н.Г. |
| II.Владение , пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
| 1. | Подготовка, проведение аукциона по продаже МА 35337-автокран | Январь-март | Демерзова Н.Г. |
| 2. | Подготовка, проведение аукциона по продаже муниципального имущества: Автомобиль МА 35337-автокран, Нежилое здание и земельный участок: р.п. Белый Яр, Промзона ДКВР 4-13 | Январь-март | Демерзова Н.Г. |
| 3. | Постановка на бесхозяйный учет дорог местного значения | В течение года | Демерзова Н.Г. |
| 4. | Уточнение и утверждение краткосрочных планов по капитальному ремонту МЖД | До 1 марта | Демерзова Н.Г. |
| 5. | Оформление документов на исключение из реестра муниципального имущества объектов | По мере передачи в собственность | Демерзова Н.Г. |
| 6. | Подготовка технической документации, постановка на учет, оценка нежилых зданий: Ул. Космонавтов 8; Пер. Банковский 8; КНС с напорным коллектором; Электрические сети Чкалова-Пихтовая; МА 35337-автокран; Нежилое здание ДКВР 4-13 | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| 7. | Постановка на бесхозяйный учет сетей наружного водопровода (45 тыс. ориентировочно 9 объектов) | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| 8. | Осуществление контроля за эксплуатацией имущества и уплатой арендных платежей | 1 раз в квартал | Демерзова Н.Г. |
| 9. | Подготовка отчета по приватизации муниципального имущества в 2015 году | До 1 марта | Демерзова Н.Г. |
| 10. | Подготовка актов совместного осмотра жилых домов, промышленных объектов, оборудования | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| 11. | Составление отчета КР-1 | Ежеквартальный, годовой | Демерзова Н.Г. |
| 12. | Предоставление информации в УФНС России по Томской области «О реализации (передаче) муниципального имущества» | Ежеквартально | Демерзова Н.Г. |
| 13. | Работа с прокуратурой по обращению граждан | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| 14. | Взаимодействие с Фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» в части своевременного предоставления информации по МКД | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| 15. | Участие в организации проведения собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах по принятию решений собственниками помещений о формировании фонда капитального ремонта, об изменении способа формирования фонда капремонта, о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД, о переносе сроков капитального ремонта | По мере надобности | Демерзова Н.Г. |
| 16. | Ответы на вопросы организаций, населения | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| 17. | Сбор и уточнение данных по МКД для Регионального Фонда | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| 18. | Подготовка и принятие плана и условий приватизации муниципального имущества на 2017 год | Ноябрь | Демерзова Н.Г. |
| 19. | Ведение Реестра муниципального имущества | В течении года | Демерзова Н.Г. |
| III. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 1. | Отсыпка песком ул. Котовского | Июнь | Люткевич А.Г. |
| 2. | Отсыпка песком пер. Речной | Июль | Люткевич А.Г. |
| 3. | Отсыпка песком ул. Зеленый Лог | Июль | Люткевич А.Г. |
| 4. | Отсыпка песком участки улиц: Рабочая Чапаева | Август | Люткевич А.Г. |
| 5. | Отсыпка песком ул. 4-й Луговой проезд | Август | Люткевич А.Г. |
| 6. | Обустройство разметки дорог с асфальтобетонным покрытием | Май | Люткевич А.Г. |
| 7. | Ремонт и установка новых дорожных знаков | Май-июнь | Люткевич А.Г. |
| 8. | Ремонт водопропускной трубы и кювета | Август-сентябрь | Люткевич А.Г. |
| 9. | Углубление кювета ул. Кирова 5 | Август-сентябрь | Люткевич А.Г. |
| IV. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание, ремонт жилых помещений. |
| 1. | Работа с должниками за наем жилых помещений | В течение года | Жукова М.А. |
| 2. | Паспортизация жилищного фонда | В течение года | Жукова М.А. |
| 3. | Государственная регистрация права объектов недвижимости | В течение года | Жукова М.А. |
| 4. | Ремонт печей отопления в муниципальном жилом фонде | Июнь, июль | Жукова М.А. |
| 5. | Проведение проверки жилищного законодательства и условий договоров социального найма | В течение года | Жукова М.А. |
| 6. | Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда детям-сиротам | В течении года | Жукова М.А. |
| 7. | Постановка на учет нуждающихся в жилом помещении | В течении года | Жукова М.А. |
| 8. | Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда, выдача гражданам договоров социального найма | В течении года | Жукова М.А. |
| 9. | Участие в проведении конкурса на УК | По мере надобности | Жукова М.А. |
| 10. | Приватизация жилищного фонда | В течении года | Жукова М.А. |
| 11. | Взаимодействие с федеральной службой ЕГРП о правах лица на объекты недвижимости | В течении года | Жукова М.А. |
| 12. | Взаимодействие с федеральной службой ГКН о объектах недвижимого имущества и сделок с ним | В течении года | Жукова М.А. |
| V. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению |
| 1. | Оборудование автобусных остановок дорожными знаками | Май, июнь | Люткевич А.Г. |
| VI. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |  |  |  |
| 1. | Создание паводковой комиссии по предупреждению паводка | Март | Люткевич А.Г. |
| 2. | Разработать план мероприятий по предупреждению паводка | Март | Люткевич А.Г. |
| 3. | Очистка улиц и кюветов от снега | Февраль-апрель | Люткевич А.Г. |
| 4. | Очистка тротуаров, дорог от снега и льда | Март - апрель | Люткевич А.Г. |
| 5. | Обследование пожарных водоемов | Май | Люткевич А.Г. |
| VII. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры |
| 1. | Масленица | Март | Вялова М.Ю. |
| 2. | День Победы | Май | Вялова М.Ю. Люткевич А.Г. Чупина Е.Н. |
| 3. | День предпринимательства | Май | Вялова М.Ю. |
| 4. | Юбилей р.п. Белый Яр | Июнь | Вялова М.Ю. Люткевич А.Г. Чупина Е.Н. |
| 5. | Ярмарка «Дары осени» | Сентябрь | Вялова М.Ю. |
| 6. | День лесоруба | Сентябрь | Вялова М.Ю. |
| 7. | Обновление реестра торговых точек в р.п. Белый Яр | В течении года | Вялова М.Ю. |
| VIII. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения. |
| 1. | Ремонт детских площадок | Май | Люткевич А.Г. |
| 2. | Очистка озера Светлое от мусора | Май-сентябрь | Люткевич А.Г. |
| 3. | Ремонт, строительство малых архитектурных форм на озере Светлое | Май-июнь | Люткевич А.Г. |
| 4. | Ремонт забора озера Светлое | май | Люткевич А.Г. |
| IX. Формирование архивных фондов населения |
| 1. | Формирование дел за прошедший год, составление паспорта архива, составление описей постоянного срока хранения | До 15 марта 2016 года | Чупина Е.Н. |
| 2. | Разработка и согласование с архивным управлением Администрации Томской области номенклатуры дел на 2016 год | До 15 марта 2016 года | Чупина Е.Н. |
| X. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |
| 1. | Организация сбора мусора с улиц Белого Яра | Апрель-октябрь | Люткевич А.Г. |
| 2. | Организация сбора мусора от частных домов р.п. Белый Яр, д. Полуденовка | Апрель-июнь | Люткевич А.Г. |
| 3. | Очистка кладбища | Апрель-май | Люткевич А.Г. |
| 4. | Работа с населением по установке контейнеров | Апрель-сентябрь | Люткевич А.Г. |
| XI. Организация в границах населения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведении, снабжения население топливом. |
| 1. | Разработка плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг. | Февраль | Герасимов А.А. |
| 2. | Подготовка дефектных ведомостей и смет на ремонт объектов ЖКХ | Март | Герасимов А.А. |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Свердлова, Таежная протяженностью 968 м.п. в р.п. Белый Яр | До 10 сентября 2016 года | Герасимов А.А. |
| 4. | Капитальный ремонт котельной станции водоподготовки р.п. Белый Яр | До 15 сентября 2016 года | Герасимов А.А. |
| 5. | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных РЦКД, ТОЦТ | Май-август 2016 года | Герасимов А.А. |
| 6. | Проведение технического освидетельствования строительных конструкций зданий котельных ДКВР 10/13, РЦКД, ПМК, ТОЦТ | До 15 сентября 2016 года | Герасимов А.А. |
| 7. | Подготовка запаса топлива на котельных Белого Яра в размере 70 % от годового запаса | До 01 сентября 2016 года | Герасимов А.А. |
| 8. | Подготовка паспортов готовности котельных Белого Яра к отопительному сезону 2016-2017 гг. | Август-сентябрь 2016 года | Герасимов А.А. |
| 9. | Капитальный ремонт электрооборудования, насосного оборудования КНС техникума | Июнь-июль | Герасимов А.А. |
| 10. | Установка систем ХВО на котельных РЦКД, ТОЦТ | До 15 сентября 2016 года | Герасимов А.А. |
| 11. | Капитальный ремонт тепломагистрали по ул. Светлая от ТК-10 до ТК-17/1 протяженностью 303 м., ул. Белорусская от ТК-11 до тепловых узлов протяженностью 123 м. | До 15 сентября 2016 года | Герасимов А.А. |
| XII. Организация благоустройства и озеленения территории р.п. Белый Яр |
| 1. | Объявление двухмесячника по благоустройству | Апрель | Люткевич А.Г. |
| 2. | Организация работы с предприятиями, организациями и населением по уборке территорий и ремонту фасадов зданий, озеленения | Май-июнь | Люткевич А.Г. |
| 3. | Ремонт, установка уличных урн | Май | Люткевич А.Г. |
| 4. | Обрезка, снос аварийных деревьев | Май - июнь | Люткевич А.Г. |
| 5. | Ремонт уличного освещения | Июль - август | Люткевич А.Г. |
| XIII. Архитектура и строительство |
| 1. | Инвентаризация целевого использования земельных участков на территории Белоярского городского поселения | До 01.07.2016 | Вялов Е.В. |
| 2. | Работа с базой ФИАС | Постоянно | Вялов Е.В. |
| 3. | Внесение изменений в Генеральный план Белоярского городского поселения | До 31 декабря 2016 года | Вялов Е.В. |
| 4. | Ведение реестра строящихся объектов капитального строительства | Постоянно | Вялов Е.В. |
| XIV. Организация земельного контроля. |  |  |  |
| 1. | Регистрация земельных участков | Постоянно | Шалева С.В. |
| 2. | Постановка на кадастровый учет | Постоянно | Шалева С.В. |
| 3. | Подготовка документации для продажи земельных участков | Постоянно | Шалева С.В. |
| 4. | Оформление земельных участков в собственность Белоярского городского поселения | Постоянно | Шалева С.В. |
| 5. | Проведение муниципального земельного контроля | В течении года | Шалева С.В. |
| 6. | Инвентаризация целевого использования земельных участков на территории Белоярского городского поселения | До 01.07.2016 года | Шалева С.В. |
| 7. | Подготовка документации для предоставления земельных участков гражданам в аренду, собственность | Постоянно | Шалева С.В. |
| 8. | Подготовка квитанций (уведомлений) для уплаты аренды за земельные участки гражданами, юридическими лицами | В течении года | Шалева С.В. |
| XV. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
| 1. | Установка аншлагов о запрете купания в неустановленных местах | Май | Люткевич А.Г. |
| 2. | Организация спасательного поста на озере Светлое | Июнь-август | Люткевич А.Г. |